## 2023年
附件
财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划（完成情况）
编制单位：芦台经济开发区 | [28 empty] | 年度：2023年
序号 | 资金来源 | [6 empty] | 安排项目
| 发文编号 | 发文名称 | 下拨情况 | 到账 中央 金额 （万元） | 到账 省级 金额 （万元） | 到账 市级 金额 （万元） | 到账 县级 金额 （万元） | 项目类别 |  |  | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质 | 项目内容 |  |  | 时间进度 |  |  | 资金规模 和 筹资方式 | 受益对象 |  |  | 联农带农机制 | 责任 单位 |  |  | 群众参与情况 | 绩效 目标
[8 empty] | 类型 | 二级类型 | 子类型 |  |  |  | 建设 任务 |  | 补助规模 | 建设 期 限 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 |  | 直接受益 人数 | 脱贫户 人数 户数 | 监测对象 人数 户数 |  | 行业主管部门 | 项目实施单位 | 产权归属单位
[14 empty] | 建设内容 | 规模
1 | 唐财农 〔2022〕 104号 | 关于提前下达 2023年省级 财政衔接推进乡村振兴补助 资金预算的通知 | 省级 投入 |  | 20 |  |  | 产业发展 | 产业服务支撑 | 科技服务 | 支持 特色饲养 发展项目 | 跨乡镇 | 新建 | 支持建设种鸽育种基地鸽舍 | 1个 | 非补助项目 | 1年 | 2023 年 2月 21日 | 2023 年 2月 28日 | 实际投入： 94.76万元 筹资方式： 衔接资金 | 57人 | 51人 25户 | 6人 3户 | 采取资产收益方式 | 区农业农村局 | 河北生力农业科技有限公司 | 区管理委员会 | 已在受益对象所在村公示，无异议 | 见后附：绩效目标申报表
| 唐财农 〔2022〕 123号 | 关于提前下达 2023年市级 财政衔接推进乡村振兴补助 资金（产业发展）的通知 | 市级 投入 |  |  | 14.3
| 芦财巩固 〔2023〕 1号 | 关于下达 2023年区级 财政衔接推进乡村振兴补助 资金（产业发展）的通知 | 区级 投入 |  |  |  | 60.46
到账合计 （万元） |  |  |  |  | 20 | 14.3 | 60.46
完成情况 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | 当年度 项目内容 已验收 合格 |  |  | 实际建设周期为2023年2月21日 至 2023年2月27日 |  |  | 衔接资金 全部报账，决算金额94.76万元 | 项目受益户包括脱贫户 25户51人 、监测对象 6户3人 |  |  |  | - | - | - | - | 已完成 各绩效 指标

## 绩效目标申报表
附件1
绩效目标申报表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 支持特色饲养发展项目 配套储备项目 | 项目负责人 及联系电话 | 于宝娣 022-69388278
主管部门 |  |  | 农业农村局 | 实施单位 | 河北生力农业科技 有限公司 河北省芦台农场 农业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 94.76
|  |  | 其中：财政拨款 | 94.76
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
全区脱贫户完成户企合作协议签订，项目关联衔接资金完成报账，全区不发生因产业项目失败类返贫风险
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量 指标 | 签订的脱贫户或监测对象户企合作协议数量 |  | ≥28份
|  | 数量 指标 | 完成报账的项目关联财政衔接资金金额 |  | 94.76万元
|  | 质量 指标 | 完成报账的项目关联财政衔接资金金额占总体比例 |  | 100%
|  | 时效 指标 | 完成报账的项目关联财政衔接资金报账及时率 |  | 100%
|  | 成本 指标 | 区级财政资金关联至该项目的金额 |  | ≤60.6万元
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 全区脱贫户中产生因产业项目失败类返贫风险的户数 |  | 0
经济效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 脱贫户满意度 |  | ≥95%
|  |  | 项目实施对象满意度 |  | ≥98%