## 2024年
附件
财政衔接推进乡村振兴补助资金使用计划（完成情况）
编制单位：芦台经济开发区 | [28 empty] | 年度：2024年
序号 | 资金来源 | [6 empty] | 安排项目
| 发文编号 | 发文名称 | 下拨情况 | 到账 中央 金额 （万元） | 到账 省级 金额 （万元） | 到账 市级 金额 （万元） | 到账 县级 金额 （万元） | 项目类别 |  |  | 项目名称 | 实施地点 | 建设性质 | 项目内容 |  |  | 建设周期 |  |  | 资金规模 和 筹资方式 | 利益联结机制 |  |  |  | 责任 单位 |  |  | 群众参与情况 | 绩效 目标
[8 empty] | 类型 | 二级类型 | 子类型 |  |  |  | 建设 任务 |  | 补助规模 | 建设 期 限 | 计划 开始 日期 | 计划 结束 日期 |  | 直接受益 人数 | 脱贫户 人数 | 监测对象 人数 | 联农带农机制 | 主管部门 | 实施单位 | 产权归属单位
[14 empty] | 建设内容 | 规模
1 | 唐财农 〔2023〕 104号 | 关于提前下达2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 省本级 投入 | 0 | 13 | 0 | 0 | 产业发展 | 产业服务支撑 | 科技服务 | 2024年 支持特色畜禽 养殖业 | 跨乡镇 | 续建 | 支持建设种鸽育种基地鸽舍 | 1个 | 非补助项目 | 1年 | 2024 年 1月 20日 | 2024 年 1月 31日 | 实际投入： 91.16万元 筹资方式： 衔接资金 | 57人 | 51人 | 6人 | 土地流转 资产收益 | 区农业农村局 | 河北生力农业科技有限公司 | 区管理委员会 | 已于受益对象所在村公示，无异议 | 见后附：绩效目标申报表
| 唐财农 〔2023〕 110号 | 关于提前下达2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 市本级 投入 | 0 | 0 | 14.25 | 0
| 芦财巩固 〔2024〕 1号 | 关于提前下达2024年区级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知 | 县本级 投入 | 0 | 0 | 0 | 63.91
到账合计 （万元） |  |  |  | 0 | 13 | 14.25 | 63.91
完成情况 | [7 empty] | - | - | - | - | - | - | 当年度 项目内容 已验收 合格 |  |  | 实际建设周期为2024年1月21日 至 2024年1月31日 |  |  | 衔接资金 全部报账，决算金额91.16万元 | 项目受益户 包括脱贫人口51人、监测对象6人，完成土地流转60.55亩，兑现农户收益17万元 |  |  |  | - | - | - |  | 已完成 各绩效 指标

## 绩效目标申报表
附件1
绩效目标申报表 (2023年度）
项目名称 |  |  | 2024年支持特色畜禽 养殖业 | 项目负责人 及联系电话 | 于宝娣 022-69388278
主管部门 |  |  | 农业农村局 | 实施单位 | 河北生力农业科技 有限公司 河北省芦台农场 农业发展中心
资金情况 （万元） |  |  | 年度资金总额： | 91.16
|  |  | 其中：财政拨款 | 91.16
|  |  | 其他资金 | 0
总体目标 | 年度目标
支持区内特色畜禽养殖业项目建设，有效培育全区特色畜禽养殖业，确保全区不发生因产业项目失败类返贫风险
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值
| 产出指标 | 数量 指标 | 支持除猪、鸡、牛、羊养殖外养殖业项目数量 |  | 不少于1个
|  | 质量 指标 | 收到支持项目年内各项工程完工率 |  | 大于90%
|  | 时效 指标 | 报账及时率 |  | 100%
|  | 成本 指标 | 决算金额与概算金额比值 |  | 不大于1.1
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 全区脱贫户中产生因产业项目失败类返贫风险的户数 |  | 0
|  | 经济效益 指标 | 全区除猪、鸡、牛、羊养殖外的养殖业产值增幅 |  | 大于3%
生态效益 指标
可持续影响 指标
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度 指标 | 项目关联人员整体满意度 |  | 不小于95%