芦台经济开发区2020年度预算单位整体收支

绩效自评报告

单位名称： 河北唐山芦台经济开发区发展改革局

评价方式：单位绩效自评

报告日期：   2021年4月8日

芦台经济开发区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 郭劲华 |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 69388321 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 11 |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 单位职能职责概述 |  | 拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施；争取国家、省和市拨款 的建设项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向。做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。研究提出全区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；指导区域经济和产业园区经济建设；配合做好沿海开发开放和京津冀协同发展相关工作。组织谋划、实施重大建设项目；编制全区重点建设项目年度计划并监督执行；督导重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责重点项目的概算调整和竣工验收及后评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 事业收入 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 发改局 | 945.24 |  | 216.70 | 712.54 |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年 结余 |  |  | 累计 结余 |
|  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发改局 | 945.24 |  | 142.18 | 129.13 |  |  | 13.05 |  |  | 261.70 |  |  |  | 541.36 |  |  | 541.36 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 发改局 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发改局 | 24.62 |  | 24.62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 |  | 工作任务 |  | 完成情况 |
|  |  | 任务1：三公经费减少 |  | 2020年三公经费0元 |
|  |  | 任务2：部门整体支出支付进度：按月度支出进度支付 |  | 按预算进行支付 |
|  |  | 任务3：部门预决算和三公经费预决算按时按要求公开 |  | 全部公开 |
|  |  |  |  | 重点工作完成率100% |
| 整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |  | 预期效益 |  | 实际效益 |
|  | 社会效益 | 指标1：确保完成节能、削煤、降碳目标任务 指标2： …… |  | 完成计划指标 |
|  | 经济效益 | 指标1：重点工作办结率：100% 指标2： …… |  | 重点工作完成率100% |
|  | 生态效益 | 指标1：…… |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：社会公众、服务对象满意度100% 指标2： …… |  | 社会公众、服务对象100%满意 |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 94 |  |
| 评价等次 |  |  | 优秀 |  |

填报人（签名）：郭劲华            部门（单位）负责人（签章）：

四、评价报告综述（文字部分） 一、部门（单位）概况 （一）部门（单位）基本情况 1．主要职能。 发改工作主要职责： （一）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。 （二）研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议。 （三）研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策、土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区管委会委托对相关投融资机构进行宏观指导。 （四）拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施；争取国家、省和市拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向。 （五）按规定权限审批、核准或申报外商投资项目、境外投资项目。 （六）做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题的建议。 （七）研究提出全区域经济协调发展、加快城镇化发展的战略和政策建议；指导区域经济和产业园区经济建设；配合做好沿海开发开放和京津冀协同发展相关工作。 （八）推进可持续发展战略，负责完成节能减排目标任务和综合协调工作；协调做好发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用等工作。 （九）按规定指导和协调全区招标投标工作。 （十）组织谋划、实施重大建设项目；编制全区重点建设项目年度计划并监督执行；督导重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责重点项目的概算调整和竣工验收及后评价工作； （十一）承办区管委会交办的其它事项。 工信工作主要职责： （一）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 （二）制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。 （三）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度。 （四）负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向（含利用外资和境外投资）；争取国家、省、市财政性建设资金支持。 （五）贯彻国家政策和标准，拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施；指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施有关国家和省、市科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区信息服务业和新兴产业发展。 （六）承担区振兴装备制造业的组织协调责任，贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家和省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。 （七）拟订并组织实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责完成淘汰落后产能目标任务和综合协调工作。 （八）推进全区工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，指导相关行业加强安全生产管理。 （九）统筹推进全区信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，促进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。 （十）负责协调维护全区信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件，承担跨部门、跨地区和重要时期的信息安全应急协调工作。 （十一）负责对全区中小企业和民营经济的宏观指导、综合协调，会同有关部门拟订全区中小企业发展规划和扶持政策并组织实施，协调解决发展中的重大问题。拟订并组织实施中小企业产业集群发展规划；推进中小企业服务体系建设，引导各类中介组织为中小企业服务。 （十二）开展工业、信息化的对外合作与交流。 （十三）承办区管委会交办的其他事项。 金融工作主要职责： （十四）贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，拟订区地方金融及产业发展中长期规划和工作计划；提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与全区经济社会发展的衔接；指导全区金融创新发展体系建设。 （十五）负责与驻区金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合省、市金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；加强和落实地方防范风险处置的主体责任，组织协调非法集资等案件的查处、善后处置，维护金融稳定；加强全区金融生态环境建设；组织协调各有关部门健全完善社会信用体系。 （十六）研究金融发展与运行中涉及地方政府配合的相关事宜及重大问题，协调推进我区融入京津冀区域金融一体化建设、环渤海区域金融合作，加强对外金融交流合作；协调引进金融机构，统筹协调全区金融服务经济社会民生和金融人才队伍建设。 （十七）拟订加强地方金融机构建设的指导意见，组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展；负责全区农村信用社改革的组织、协调；负责指导和考核区属金融机构。 （十八）负责培育和推荐企业上市融资，研究提出促进全区资本市场建设的指导性意见，会同有关部门研究拟订企业上市规划；负责落实市政府关于支持企业上市有关政策。 （十九）负责全区小额贷款公司的监督管理。 （二十）配合协调区投融资体系建设，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。 （二十一）承办区管委会交办的其他事项。 2．机构情况 根据上述职责，区发展改革局内设9个科（室）。 （一）综合办公室 协调机关政务工作；负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担信息、安全保密、督查督办、信访、后勤保障等工作；承担政务公开、宣传报道等工作；编报部门预决算和管理资金的使用；组织实施内部审计、专项资金检查和绩效评价；负责机关财务、资产管理等工作，对部门的财务审计和国有资产保值、增值进行监督；负责政府采购工作。 （二）芦台经济开发区金融工作办公室 1.贯彻执行国家、省、市金融工作方针政策和法律法规，拟订地方金融及产业发展中长期规划和工作计划；提出促进和加强金融产业发展的政策建议，协调金融业与全区经济社会发展的衔接；指导全区金融创新发展体系建设。 2.负责与驻区金融机构的联系，协调解决金融运行中涉及地方政府配合的相关事宜；配合省、市金融监管部门依法加强金融监管，整顿和规范金融市场秩序；加强和落实地方防范风险处置的主体责任，组织协调非法集资等案件的查处、善后处置，维护金融稳定；加强全区金融生态环境建设；组织协调各有关部门健全完善社会信用体系。 3.研究金融发展与运行中涉及地方政府配合的相关事宜及重大问题，协调推进我区融入京津冀区域金融一体化建设、环渤海区域金融合作，加强对外金融交流合作；协调引进金融机构，统筹协调全区金融服务经济社会民生和金融人才队伍建设。 4.拟订加强地方金融机构建设的指导意见，组织协调新设立的地方法人金融机构的谋划、申报等前期工作，指导新型农村金融机构组建和发展；负责全区农村信用社改革的组织、协调；负责指导和考核区属金融机构。 5.负责培育和推荐企业上市融资，研究提出促进全区资本市场建设的指导性意见，会同有关部门研究拟订企业上市规划；负责落实市政府关于支持企业上市有关政策；推动相关企业发行债券，指导协调我区证券和期货行业有序发展。 6.负责全区小额贷款公司的监督管理。 7.配合协调区投融资体系建设，组织投融资机构与相关产业和重点项目的对接。 8.承办区管委会交办的其他事项。 （三）重点项目办公室 1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析经济形势，提出全区国民经济发展和优化经济结构的目标、政策建议。 2、研究全区经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出区域经济调节政策建议。 3、研究贯彻国家和省、市财政政策、货币政策、土地政策的措施；牵头推进全区产业投资基金和创业投资的发展及制度建设；受区政府委托对相关投融资机构进行宏观指导。 4、拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的目标及措施；争取国家、省和市拨款的建设项目、省重点建设项目、市重点产业支撑项目；按规定权限审批、核准、审核重大建设项目；指导和监督政策性贷款的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向。 5、组织谋划、实施重大建设项目；编制全区重点建设项目年度计划并监督执行；督导重点建设项目实施进度，协调解决重大问题；参与并协调、督导重点建设项目前期工作；负责重点项目的概算调整和竣工验收及后期评价工作； 6、推进可持续发展战略，负责完成节能减排目标任务和综合协调工作；协调做好发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用等工作。 7、承办区政府交办的其它事项 （四）经济运行科 （1）提出全区新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。 （2）制订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，推进现代产业体系建设，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。 （3）监测、分析全区工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责工业煤、电、油、气及交通运输调度工作，组织工业重要物资的紧急调度。 （五）科技创新办公室 贯彻实施创新驱动发展战略，组织高新技术企业、科技型中小企业培育工作，推进企业研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。 3．人员情况 在职人员11人。 （二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 二、部门（单位）整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1．本年支出403.88万元，比上年的647.57万元，减少37.63%。其中人员经费支出129.67万元，比上年的97.27万元增长了33.31%。日常公用经费12.51万元，比上年的13.64万元下降8.28%。主要是为了保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 （二）专项支出 1、专项资金安排落实、总投入等情况分析 2020年我单位行政事业类项目支出216.7万元。其中行政事业类项目216.7万元。 2、专项资金实际使用情况分析 2020年专项资金已按时拨付企业。 3、专项资金管理情况分析 专项资金由财政局统一拨付企业。 三、部门（单位）整体支出绩效情况 （一）主要经济指标完成情况 1.地区生产总值：1-3季度完成44.34亿元，同比增长4.1%；全年预计完成70亿元，同比增长9%； 2.固定资产投资：1-10月完成32.48亿元，同比增长6.5%；全年预计完成34亿元，同比增长20%； 3.高新技术产业增加值：1-10月完成14.82亿元，同比增长48.6%；全年预计完成17.5亿元，同比增长40%； 4.战略新兴产业增加值：1-10月完成10.03亿元，同比增长29.5%。全年预计完成12亿元，同比增长30%； 5.规模以上工业增加值：全年预计完成50亿元，同比增长12%，规上工业主营业务收入利润率达到7%； 6.工业投资：全年预计完成32亿元，同比增长34%； 7.技改投资：全年预计完成32亿元，同比增长34%； 8.服务业增加值：1-3季度服务业增加值增长6.48亿元，同比降低4.4%；预计年底同比增长5%； 9.高新技术企业：市达新增高企5家，已完成5家； 10.科技型中小企业：市达新增科小39家，已完成43家； 11.规上工业企业：新增规上企业11家； 12.其他指标：已认定规上企业研发机构27家；新增市级企业技术中心3家；完成认定2家市级技术创新示范企业；新增市级技术创新中心两家；科技成果引进与转化任务2项，已完成2项；技术合同交易额1亿元，已完成1.19亿元。 （二）重点工作完成情况 1.扎实推进重点项目建设。坚持项目为王理念。按照“高投入、高产出、高质量”的思路，严把“投资强度、税收贡献、建设周期、规划设计”四道关口，坚持“两新”导向抓项目，争取更多优质项目列入省市重点。2020 年安排区级重点项目58个，总投资177亿元。12个项目列入省市重点项目，总投资51.7亿元，预计全年完成投资12.1亿元，完成年度计划投资的115.24%，东方兴泰、泓创增补列入省重点，年内省重点项目数量达到5家。国内五百强企业中南高科芦台京津创智产业园等14个项目如期开工建设，总投资26.2亿元；一汽大众华北生产基地配套项目华舜科技股份有限公司汽车零部件生产基地等42个续建项目顺利推进，总投资135.1亿元；谋划重点前期项目2个，总投资16亿元。按照全市统一安排组织重点项目集中开工活动三次，重点项目观摩活动两次，其中第三季度全市项目集中观摩活动评分位列B组总成绩第一。 坚持优化项目服务。依托“五个一”工作机制，落实“机制、依约、服务、督查”四个推进，以塑造“四最”营商环境品牌为目标，加大对重点项目的协调服务力度，抓实项目从签约落地到竣工入统的全过程。全力推动项目开工复工，贯彻执行《唐山市重点项目开工复工工作方案》等上级政策措施，开辟重点项目绿色通道实行容缺审批。特别是工业重点项目施工许可手续办理，在前置要件和办理流程上“应减尽减”，在强化监管和优化服务上“应加尽加”，在容错纠错管理和惩罚机制上“应容尽容”，大大缩短了施工许可办理时间。坚持会议调度和现场办公相结合，全年开展现场调度40次，调度项目368家/次，逐一对接融资需求，逐一解决手续问题，做到督导推进和协调解决相结合，有力推进长鹰信质电机定子、富士嘉利高档包装等项目落地，东方兴泰汽车零部件、亚联机械生物质技术中心等项目开工建设。我区省重点项目全部纳入大气污染防治应急响应正面清单，有力保障项目建设进度。 2.强力推动新兴产业提速。严把入区项目“投资强度、税收贡献、建设周期、规划设计”四道关口，瞄准新兴产业，积极培育高科技项目、外向程度高的项目，打造特色鲜明的战略新兴产业集聚，逐步形成战略新兴产业发展格局。亚联机械、辰阳运动器材、大通金属制品3家企业获得市级企业技术中心认定，金亨通车料通过省级企业技术中心评估，现有市级企业技术中心总数达到6家，省级企业技术中心1家。东方兴泰汽车零部件、泓创智能设备2个项目列入全市100个战略新兴产业项目目录，累计完成投资3.06亿元。新引进战略性新兴产业项目6个，其中总投资亿元项目以上2个,总投资3000万元以上项目5个，全区新兴产业项目占全区重点项目比重达到40%以上，呈现跨越式增长。 3.持续做好经济运行保障。着力推进项目审批、核准、备案，全面服务项目建设。进一步加强项目管理，切实贯彻落实国家、省市关于政府投资项目建设以及产业发展相关政策措施，根据权限范围全面推进项目审批、核准、备案等工作。完成项目审批事项28 起，完成项目备案94个。做好引进省外资金统计工作，43家企业录入河北省经济技术合作统计系统，全年累计引进省外资金256956万元。全力争取上级资金支持，4个项目获得地方政府专项债券资金1.03亿元。强化天然气长输管道安全监管，不定期现场督导检查，重点检查企业安全制度、管网检查记录、突发事件处理预案及演练等情况。组织企业做好省发改节能监察部门防水卷材企业能耗专项监察，指导企业编制自查报告，各项工作获得省发改高度认可。 高效完成2020年洁净煤保供工作，制定《2020年洁净煤推广实施方案》，统筹推进全区洁净煤保供工作，建立县乡村三级保供体系，保证做到责任到人，监管到位，做到供应保障体系全覆盖。印制《冬季取暖用煤安全明白纸》《洁净煤及配套炉具使用注意事项》《一氧化碳报警器使用注意事项》，协调各属地发放到居民家中，督导洁净煤保供企业在配送时一并发放洁净型煤使用说明，做到覆盖宣传。按程序组织公开招标保供企业，中标单位唐山市炬鑫睿洁净型煤有限公司列入唐山市洁净型煤生产配送体系企业名单，日产能350吨，企业运力充足、渠道畅通，能够直接配送到用户指定地点。2020年采暖季我区确认洁净煤保供户数367户，保供需求576.875吨，于10月25日前全部配送完成，并全部配发安装一氧化碳报警器。 4.推进产业转型升级，构建“3+2”现代产业体系。围绕唐山市委对芦台提出的“津冀协同发展示范区”和“宜居宜业现代化新城”2个发展目标，加速释放“毗邻京津”“沿海有港”2大优势。按照“高投入、高产出、高质量”的理念和思路，改造升级自行车零部件、现代家居、新型采暖设备3个传统产业，培育壮大高端装备制造、装配式建筑2个高科技新兴产业，加快构建“3+2”现代产业体系。以金亨通、创技、京泰、大通、亚联、诚栋、浩石等龙头企业为带动，逐步形成产业集群，以达到规模效益。 5.加强协调服务指导，全面落实产业扶持政策。践行“一线工作法”，为企业舒忧解难。完善一线办公工作机制，每周深入一线开展工作督导，加大督促检查、工作指导和跟踪问效，形成了重基层、强服务的良好局面。通过走访调研、专项督查、明察暗访和随机抽查等方式，及时了解掌握情况，坚持问题导向，建立问题台账，一一纠正问题。完善惠企政策，优化营商环境。制定出台支持中小企业若干措施，解决企业复工复产后顾之忧。为有效落实各项惠企政策，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”工作，联合相关部门召开全区惠企政策培训会2次，就“春雨金服”行动、“惠企20条”、“工业40条”、暖企促贸、社保减免等惠企利企政策进行讲解答疑，并发放相关政策文件，在全区范围内营造良好的知策用策氛围。 6.超前谋划复工复产，建立健全疫情防控机制。按照区党工委、管委会要求，提前谋划疫情期间企业复工复产工作。按照区复产工作计划和思路，在做好疫情防控的同时，指导企业提前做好复工复产六项准备工作，做到精心准备、防控到位、包联覆盖、服务精准。做好服务保障，帮助企业解决消毒液、医用口罩、体温枪等防疫物资配置问题。2月10日起，工业企业陆续开始复产，2月末全区75家“四上”企业全部复工复产，一季度区内所有可复工企业全部正常生产，产能达到去年同期水平。同天津宁河建立复工复产“绿色通道”，使5300多名宁河区来芦就业人员第一时间返工复工，有力保障企业复工复产。 7.推动创新主体和创新平台量质齐升。大力培育创新型企业，加强企业研发能力和品牌建设，提高持续创新能力和核心竞争力，充分发挥其对技术创新的示范引领作用。高新技术企业、科技型中小企业创新主体持续稳步增长，预计全区高新技术企业总量达到18家，科技型中小企业168家。依托我毗邻京津的区位优势，瞄准装备制造、装配式建筑等主导产业，立足企业技术需求和已有院校合作基础，加强与京津知名科研院所对接联系。目前已引进中国林业科学院木材工业研究所、机械工业第九设计研究院等知名科研院所四家。同时，区内多家企业与天津工业大学、河北工业大学、燕山大学等重点大学开展产学研合作，打破资源壁垒，整合创新资源和创新要素。今年新增明和科技、金湾特碳两家市级技术创新中心，备案市级科技研发项目一项。 8.为企业发展提供坚实的金融保障。一是靠前服务，纾解企业融资困难。深入开展“三创四建”和“三包四帮六保五到位”活动，将推进“春雨金服”行动与“帮企业办实事”活动、疫情防控工作相结合，帮助企业解决资金周转困难，全面助力企业复工复产。持续推介市企业综合金融服务平台，推广“线上+线下”相结合的金融服务模式，培养企业依据自身需求在平台发布融资需求及寻求匹配的金融产品的使用习惯。建立入驻平台企业清单制及联系机制，梳理掌握了企业融资需求事项清单，目前已对接成功笔数22笔，对接成功金额18550万元。二是强化服务，积极开展银企对接。建立银企对接常态机制，每月邀请银行专家团队深入企业，了解企业生产经营情况与融资需求，开展一对一辅导对接。召开惠企政策培训会及协调会研究解决企业提出的问题，听取企业诉求，积极协调相关部门及金融机构帮助企业解决问题。调研走访金融机构，掌握中小企业融资产品及信贷政策，密切监督金融机构防止断贷抽贷。截至目前，开展14次政银企对接活动，线上线下为79家企业贷款累计26760万元。三是深入走访，鼓励优质企业上市。坚持不懈推进企业上市挂牌工作，将科创板上市工作列入重点工作，支持优质企业上市实现直接融资。走访调查全区具备上市条件的所有企业，全面掌握企业情况。通过现场座谈等形式提高企业对上市融资的认知度，动员企业到科创板上市。确定8家企业作为后备企业重点培育。 四、存在的主要问题 一是传统产业整体质量不高。散热器、印刷包装、钢木家具等产业占相当比重，但规模普遍较小，产品附加值较低，提档升级任务较重。二是战略新兴产业尚未形成气候。装配式建筑、高端装备制造、汽车零部件等产业对区域发展发挥主要支撑作用仍需时日。三是产业结构矛盾突出。三次产业比重为4.0:74.6:21.4，结构不平衡的矛盾依然突出，第三产业发展相对滞后。 五、改进措施和有关建议 （一）以任务为导向，盯紧重要指标不放松。 （二）以优化服务为目标，打造优质营商环境。 （三）以培树典型为带动，全面提升园区企业形象。 （四）以产学研融合为抓手，激发企业创新活力。 （五）以防控风险为底线，全力维护金融秩序稳定。