芦台经济开发区2020年度预算单位整体收支

绩效自评报告

单位名称：农业农村局

评价方式：单位绩效自评

报告日期：2021年4月20日

芦台经济开发区财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 王立军 |  |  |  | 联络电话 |  |  |  |  |  | 02269388278 |  |  |  |  |  |
| 人员编制 |  | 15 |  |  |  | 实有人数 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |
| 单位职能职责概述 |  | 牵头协调农业行业安全生产工作，协调重大农业行业突发事件应急综合管理有关工作。负责“三农”工作重要文件、文稿的起草。负责综合性涉农工作重大问题的调查研究和各项惠农政策落实的综合协调。 起草种植业发展的政策、计划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作。指导全区粮油作物生产和产业发展。承担节水农业和防灾抗灾救灾相关工作，组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担肥料、农作物种子、种苗等有关管理工作。承办全区农作物重大病虫害防治有关工作。组织实施农作物种质资源的保护和管理。参与开展永久基本农田保护。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。 起草畜牧业发展的政策、计划并组织实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产、规模饲养、畜禽养殖场备案管理、畜牧设施装备现代化。组织畜牧生产运行情况调度，开展畜牧业综合生产形势分析和预警。指导畜禽粪污资源化利用。组织种畜禽生产经营管理工作。 起草兽医事业、动物卫生发展政策、计划并组织实施。组织指导动物疫病预防控制扑灭、动物和动物产品检疫工作。指导病死畜禽无害化处理。负责全区动物卫生、兽医医政、兽医实验室管理。承担区防治重大动物疫病指挥机构日常工作。 起草畜禽屠宰业、兽药业、兽医器械和饲料饲草业发展政策、计划并组织实施。负责畜禽定点屠宰、兽药、兽医器械、饲料和饲料添加剂管理。指导兽药、饲料等生产企业安全生产工作。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。承担农产品质量安全追溯、评估等相关工作。 负责全区农业行政执法队伍建设。负责农业行政许可工作、农业行政综合执法工作的综合协调。承担农药生产、经营和质量管理,指导农药科学合理使用。 承担区农村人居环境整治领导小组办公室和乡村振兴办公室日常工作。负责美丽乡村建设方面的政策研究，负责美丽乡村建设工作的督导落实。协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。 承担农业供给侧结构性改革、推动农业高质量发展有关工作。负责指导京津冀农业协同发展工作。负责现代农业园区建设，组织现代农业园区建设。协调推进乡村产业发展,起草促进农产品加工业、休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责组织农业产业化重点龙头企业监测和调查统计工作。指导开展农村创业创新工作。承担农业品牌建设有关工作。指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营。 承担农民承包地改革和管理、农村集体制度改革工作。指导农村集体经济发展。指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系建设。承担农业综合开发项目的管理和绩效工作 指导农业技术推广体系改革与建设工作。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护。 指导农垦体制改革建设。负责农垦业信息统计。指导农垦系统安全生产工作。牵头协调农业行业节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。承担农业教育和新型职业农民培育工作。依法实施农业农村人才队伍管理。组织农业系统管理干部、专业技术人员和农村实用人才培训。 起草农业机械化政策、计划并组织实施。提出农业生产机械装备的技术要求和发展要求,引导农民使用新型农机产品。依法组织实施农业机械安全监理和试验鉴定等有关工作。依法组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机化作业和农机维修管理。指导农机安全生产工作。 负责扶贫开发重大事项调查;负责政务信息公开工作;组织指导开展建档立卡和动态调整;承担扶贫普法宣传工作;研究提出扶贫政策建议,负责制定综合性扶贫政策。负责建立完善产业扶贫到户机制,完善资产收益扶贫机制。负责协调配合有关部门动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫开发。组织对扶贫开发政策、责任、工作落实情况开展督查巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、部门（单位）收支情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度收入情况（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 收入合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转 | 公共财政拨款 |  |  | 政府基金拨款 |  |  |  | 事业收入 |  |  |  |  | 其他收入 |  |
| 农业农村局 | 28144505.15 |  | 3471134.04 | 24673371.11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机构名称 | 支出合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结余 |  |  |  |
|  |  |  | 基本支出 | 其中： |  |  |  |  |  | 项目支出 |  |  |  | 当年 结余 |  |  | 累计 结余 |
|  |  |  |  | 人员支出 |  |  | 公用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业农村局 | 28144505.15 |  | 4014569.06 | 3344830.02 |  |  | 669739.04 |  |  | 18289772.37 |  |  |  | 5840163.72 |  |  | 5840163.72 |
| 机构名称 | 三公经费 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公务接待费 |  | 公务用车运维费 |  |  |  | 公务用车购置费 |  |  |  | 因公出国费 |  |  |  |  |
| 农业农村局 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 机构名称 | 固定资产 合计 |  | 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他 |  |  |
|  |  |  | 在用固定资产 |  |  |  |  | 出租固定资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农业农村局 | 19726189 |  | 19726189 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |

| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体支出 绩效目标及实施计划 完成情况 |  | 工作任务 |  | 完成情况 |
|  |  | 1.完成农村环境美化、基础设施完善等乡村振兴工作工程 |  | 工程全部完成竣工验收 |
|  |  | 2.全面完成农村集体资产产权制度改革工作，验收合格 |  | 已完成规定任务并通过验收 |
|  |  | 3.病死猪集中无害化处理，保证重大动物疫病不发生，发生不流行 |  | 未发生重大疫病 |
|  |  | 4.按时拨付防贫保险费，完成2020年度防贫保险保单履约 |  | 已按时拨付2020年度防贫保险费 |
| 整体支出预期效益及实际效益（量化到具体数值，不能量化的细化效益内容） |  | 预期效益 |  | 实际效益 |
|  | 社会效益 | 1.切实保障百姓餐桌安全 2.截止12月，区内于国扶系统仍存在返贫风险户数量0 |  | 1.未发生食品安全事故 2.截止12月底，全区无脱贫不稳定户与边缘易致贫户两类防贫监测对象 |
|  | 经济效益 | 1.建立农村产权村级管理平台，实施现代化会计监督 |  | 1.建成农村产权村级资产管理系统，全面纳入监管，从根本上防止了资产流失 |
|  | 生态效益 |  |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 1.乡村振兴工作社会服务对象满意度90% 2.作为帮扶对象的脱贫户满意度100% |  | 1.乡村振兴工作社会服务对象满意度98% 2.作为帮扶对象的脱贫户满意度100% |
| 绩效自评综合得分 |  |  | 94 |  |
| 评价等次 |  |  | 优 |  |

填报人（签名）：                 部门（单位）负责人（签章）：

四、评价报告综述（文字部分） 一、部门概况 （一）部门基本情况 1.人员情况： 截至2020年度12月，底区组织部核定人员编制数15；截至2020年度12月底，实有在职人数15。 2.主要职能： ○组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规草案、规章草案。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。 ○协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。 ○拟订区级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。 ○指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。 ○负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮、棉、油、菜、水果、肉、蛋、奶、蜜、渔等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。 ○负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估和监督抽查。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验监测体系建设。 ○负责全区农业资源保护、开发与利用。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。 ○负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。 ○负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，依法组织扑灭疫情。 ○负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区农业投资项目建设规划、扶持农业农村发展财政项目建议。负责农业综合开发、农田整治等农业投资项目管理。 ○推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。 ○指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。 ○贯彻落实党和国家扶贫开发方针政策法律法规，组织起草全区扶贫开发工作地方性法规、规章草案。 ○组织落实市扶贫开发规划 ○负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。 ○组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查。 ○协调社会各界的扶贫开发工作。 ○承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。 3.工作计划： ○不断深化农业供给侧结构性改革，优化农业内部结构，提高农产品品质，持续做好农作物重大病虫害监测预警，保障粮食安全。 ○抓好农药包装与其他废弃物的回收，减少化肥农药的投入量，有效管控种植业面源污染。 ○积极引进农作物新品种与新农机新农艺，实现藏粮于技的目标。撰写稻蟹立本种养技术规程，推进全区农业标准化生产比率。 ○稳定肉鸡、生猪生产，促进蛋鸡生产稳步回升，适当发展肉牛养殖。确保全区不发生重大动物疫情，保障重要农产品有效供给。 ○巩固省级农产品质量安全县创建成果。着力培育新型农业经营主体，发展绿色种植养殖品牌。 ○认真组织春耕备耕工作，抓好深耕质量监管，力争机耕率达到98%；适时组织协调农机服务组织开展区内引机、出外跨区作业，为农业增产、农民增收提供保障。 ○落实农机购置补贴工作。继续做好政策宣传，加大监管力度，规范操作程序，做好补贴资金预测，确保安全合法落实补贴资金，最大限度地满足购机户需求。 ○加大农机深松补贴面积。在增加面积的前提下严把监管验收关，确保国家补贴资金专款专用。 ○大力推广农业生产社会化服务工作。认真实施农业生产社会化服务试点项目，着力提高农业综合效益和竞争力，促进农业绿色发展和资源可持续利用。 ○关注农业项目招商，加强重点项目建设。推动龙头企业、合作社、产业化联合体、农产品加工产业集群建设，提高对农民增收带动能力。抓好两个园区建设，规范农村企业发展，扩大农民非农就业，提高农民工资性收入。 ○全面拆除农村室外旱厕，推进无公害卫生户厕改造。全区8239户，目前完成各类户厕改造1214户，其余大部分为公厕覆盖或者室外旱厕。需要继续进行户厕改造，分两年完成。成立专业农村厕所管护队伍，负责农村公厕、户厕清掏和卫生维护。农村厕所粪污处理站投入使用。 ○抓好村庄清洁行动，彻底清除村内外垃圾，健全网格化长效管护机制，发挥党员、干部、村民代表监督作用，督促保洁公司垃圾及时做好垃圾清运，保持垃圾池、垃圾桶周边卫生。 ○在全面管控的基础上，小海北、东董、西董、马聪四村实施生活污水管网建设，与东西两个园区污水处理厂连接，实现生活污水处理。 ○“十百千”建设拟确定马聪村为示范村。完成街道硬化7000平方米，绿化种植树木4000棵，户厕改造300户，污水管道建设500米，标准篱笆架设，安装路灯50盏，美化改造墙面3000平方米。 ○强化乡村振兴工程项目谋划与管理。组织各村进行项目申报，建立项目库，争取省市项目资金。专人负责工程审批手续以及项目验收、资金拨付。 ○继续落实产业扶贫政策。按照三年产业扶贫协议要求，继续落实好产业扶贫收益，确保贫困户产业扶贫收益到位。 ○持续做好防贫监测预警工作。依托全国扶贫开发信息系统和社会救助系统，对存在致贫和返贫风险的两类重点群体进行动态监测，建立救助对象工作台账，实现事前预防、事中救助、事后保障。将监测预警和帮扶情况录入建档立卡信息系统，全程记录、动态管理，做到及时发现、及时帮扶、及时录入结果。 （二）部门整体支出情况 1.基本支出： 基本支出4014569.06元，资金支出主要用于了工资福利等支出方面，涉及行政单位医疗、行政运行、病虫害防治、农产品质量安全、扶贫等领域。 2.专项支出： 项目支出18289772.37元，资金支出主要用于了商品和服务等支出方面，涉及农业生产发展、病虫害控制、农业结构调整补贴、农村合作经济、扶贫等领域。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出： 2020年基本支出共计4014569.06元，主要用于人员支出3344830,02元，公用支出66739.04元。年末结转和结余2225029.68元。2020年“三公”经费总计0万元，单位严格执行“三公”经费的控制政策。 （二）专项支出 1.安排投入和实际使用情况： 2020年专项支出共计18953539元，已全部到账，资金到位率100%。专项资金主要下拨于粮食补贴项目11320074.33元，畜禽无害化处理项目621634.04元，粮改饲补助项目450000元，资金执行率96%。 2.管理情况： 一是严格按规定开展绩效目标设定工作。绩效目标清晰反映预期产出和效果，与任务数相对应，与资金量相匹配，并从数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、满意度等方面进行了细化。二是依照《会计法》办理会计事务，进行会计核算，实行会计监督。遵循《政府会计准则》及相关会计制度，全面实现会计核算真实及时、会计信息全面可靠，达到财务报告提供财务、运行信息，反映责任履行情况的目标。三是扎实组织对各项资金的各类支持对象、项目的资格、条件的综合核查工作，为财政部门按标准开展资金审核拨付提供详实、完整、真实的依据材料，并积极督促检查工作任务完成情况。 三、部门整体支出绩效情况 本部门2020年度到账的所有资金所关联项目下达的成本方面二级绩效指标下各项三级指标全年完成值均低于年度指标值，其它方面二级绩效指标下各项三级指标全年完成值则均高于年度指标值。 一是毫不放松保障重要农产品有效供给。种植业基本稳定。今年农作物种植面积共11.79万亩，其中水稻7.98万亩，产量5.52万吨；玉米1.47万亩，产量0.73万吨；小麦0.51万亩，产量0.24万吨；棉花0.92万亩，产量0.18万吨；西瓜0.63万亩，产量1.43万吨。畜牧业稳中有升。生猪出栏8.3万头；肉鸡出栏642.43万只；北粮引进蛋雏鸡30万只，日产鲜蛋11吨；奶牛存栏1266头，牛奶产量6420吨；羊存栏996只，出栏452只；畜牧业总产值4.7882亿元，较去年增长0.0882亿元。 二是科学做好农业防灾减灾和安全保障工作。完成4次重大动物疫病防控“季中”消毒工作，消毒养殖场户1523个次，面积669.99万平米，投入消毒药品16.25吨。春防、秋防补防猪瘟3万头份，猪口蹄疫3万头份；奶牛口蹄疫补免0.24万头份；羊口蹄疫补免0.03万头份，小反刍兽疫0.03万头份；禽流感补免26万羽份，新城疫补免26万羽份；布氏杆菌病免疫0.24万头份。规模场免疫密度达到100%，规下场免疫密度达到95%以上。 三是推进农业绿色发展，提高农资利用水平。承接唐山市农作物秸杆综合利用项目，建立农作物秸杆收储运体系，吸引社会投资150万元，秸秆离田利用10000吨，农作物秸秆综合利用率达96%以上。建成唐山市粮油标准化生产示范园项目，面积243亩，积极探索全面推进我区主要农作物标准化生产比率、提高农产品品质与产量的宝贵经验。 四是抓好重点改革任务落实，增强农业农村发展活力。促进家庭农场和农民合作社高质量发展，完善家庭农场名录管理制度，为培育高质量的家庭农场提供后备力量；推荐省级家庭农场2家，市级家庭农场4家；新增省级示范社1家、市级示范社2家；建成合作社规范提升试点项目3个。农村集体产权制度改革工作在各村建立农村集体经济组织，在芦汉支行开立账户，在农村三资管理实行平台化管理的基础上，完成全区20个村的区级自查与市级核查。 五是推进全程农业机械化，改善技术装备条件。完成年土地深松3.1万亩任务，其中常规深松2万亩、示范带动1.1万亩。农业生产社会化服务任务圆满完成，今年我区承担中央下达的农业生产社会化服务试点项目，资金规模400万元，30万亩任务已经全部结束作业。落实农机购置补贴，全年共落实农机购置补贴资金70.82万元，拉动购机户16户投资258.49万元，购置各类农机具40台。 六是巩固扩大脱贫成果，健全完善防贫机制。签订防贫合作协议。与人保公司芦台营业部签订《芦台经济开发区精准防贫保险合作协议书》。强化监测预警。通过农户申请、行业部门监测等监测预警手段，今年已对2户符合条件的家庭支出防贫救助金2.61万元。分类施策精准帮扶。加大产业扶贫力度。2020年8月开始每户每月产业扶贫收益1074元。加大就业扶贫力度。2020年外出务工贫困劳动力19人。加大兜底保障力度。统筹落细低保、医疗保险、养老保险、特困供养等综合性保障政策，对完全丧失和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶的脱贫人口，实现应保尽保。深化社会扶贫合力。深入开展“百企帮千户”精准扶贫行动。组织26家包联企业，开展结对帮扶，帮助实现就业6人，为26户脱贫户捐款捐物达16万余元。持续加大扶贫资金投入。2020年各级财政专项扶贫资金共计329.48万元，支出进度为100%。 七是扎实推进乡村振兴战略，深化农村人居环境综合整治。完成“十百千”工程建设计划，今年全区累计投入乡村振兴财政资金6110万元，村民自筹2700万元，企业捐助100万元。截至目前，示范区内完成道路硬化11390平方米，绿化133295㎡，改建卫生户厕207座，新建无害化水冲式公厕37座，建成粪污综合处理站1座，购入抽粪车5台，完成3个村生活污水管控，铺设污水管道1392米，治理坑塘2800平方米，增配垃圾收集清理设备105个，安装、更换路灯185盏。 上述涉及的全部项目全年实际完成情况均实现年初设定目标，部门整体支出绩效情况优良。