附件1

河北唐山芦台经济开发区发展和改革局

2023年度项目支出绩效自评报告

1. 基本情况
2. 第五次全国普查经费

第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查中国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

2023年该项目年初预算资金10万元，结合工作实际，于10月做出预算调减，预算调整数为8万元，预算支出7.43万元，用于普查员补贴和普查办公经费。

2023年本单位组建了芦台经济开发区第五次全国经济普查筹备领导小组及办公室，清查登记单位944家，个体经营户1887个，清查结果顺利通过上级验收。

1. 国家、省自行车电动车行业协会专项经费

芦台经济开发区是中国自行车行业协会理事单位，河北省自行车、电动车行业协会副会长单位，按照协会章程，每年需要缴纳协会会费。

2023年该项目年初预算资金0.6万元，其中0.4万元为协会会费，0.2万元为参加协会会议差旅费。2023年6月完成自行车行业协会会费缴纳，2023年12月完成省自行车电动车行业协会会费缴纳，0.2万元差旅费未完成支付。

1. 2023-2024年度采暖季洁净煤补贴资金

根据煤炭价格、地方财力和群众承受能力等情况，对我区未落实“双代”等清洁取暖方式的取暖户购买使用洁净煤给予财政补贴。使用洁净煤取暖户数及用量按照省财政厅下达补助资金时省农业农村厅提供的数据，补贴标准以上级和区级补贴政策执行。

2023年该项目年初预算45.44万元，预算调整数34.50万元，预算执行34.35万元。完成洁净煤保供119户、229吨，有效改善了区域生态环境建设。

1. 绩效自评工作情况

根据上级部门的工作部署和要求，运用科学、规范的绩效评价方法，客观、公正地对2023年第五次全国经济普查经费、2023年度国家、省自行车行业协会专项资金、2023-2024年度采暖季洁净煤补贴资金支出进行评价，以反映项目资金的绩效，通过绩效评价，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益。

前期准备:下发通知，单位自评。绩效评价小组开展调查研究、分析讨论并形成绩效评价工作方案，为后期的数据获取做了充分的准备。

组织实施:通过座谈、到实地核查等方式了解项目实施情况，整理项目相关资料，设计绩效评价指标体系。

分析评价:整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，根据结果提出建议并完成绩效评价报告。

1. 绩效自评分析
2. 第五次全国普查经费，共设7个绩效指标，完成6个，未完成或部分完成1个，预算执行率92.88%，自评得分97.5分，自评等级为“优”。
3. 国家、省自行车电动车行业协会专项经费，共设7个绩效指标，完成6个，未完成或部分完成1个，预算执行率66.67%，自评得分93分，自评等级为“优”。
4. 2023-2024年度采暖季洁净煤补贴资金，共设7个绩效指标，完成5个，未完成或部分完成2个，预算执行率99.57%，自自评得分96分，评等级为“优”。

具体项目统计表如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 预算数（万元） | 预算执行数（万元） | 预算执行率 | 自评得分 |
| 1 | 第五次全国经济普查经费 | 8 | 7.43 | 92.88% | 97.5 |
| 2 | 国家、省自行车行业协会专项资金 | 0.6 | 0.4 | 66.67% | 93 |
| 3 | 2023-2024年度采暖季洁净煤补贴资金 | 34.5 | 34.35 | 99.57% | 96 |

1. 主要经验及做法

在绩效评价工作小组的领导下，形成了财审处牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进，对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

五、存在问题、原因分析及有关建议

部分项目由于不可抗拒原因，未完全按年初计划开展，资金支出进度缓慢，影响了工作任务和绩效指标的完成，拉低了绩效评价得分。

应进一步提高认识，加强预算管理，做好项目前期的调研决策工作；加强对专项资金项目监督、管理、评价、服务等工作，努力做到预算编制的准确性，保质保量完成各项任务。

六、其他需要说明事项

无。