## Sheet2
唐山市芦台经济开发区第三轮省级生态环境保护督察交办群众信访举报问题整改台账
序号 | 批次 | 问题编号 | 是否重点 问题 | 是否为 重复访 | 信访举报 问题 | 调查及整改完成情况 |  |  |  | 核查验收 情况 |  |  | 备注
[6 empty] | 问题是否属实 | 是否完成整改 | 整改完成时间 | 详细情况 | 核查结论 | 核查时间 | 现场核查情况
1 | 第7批 | SD3D3PD1Z202409080023 | 否 | 否 | 芦台经济开发区第四社区养殖户反映，其养殖场西侧的王学常养牛场将粪便随意堆放其养殖场门口和排水沟中，影响出行，污染附近的环境和空气，希望有关部门调查处理。 | 部分属实 | 是 | 2024-09-11 | 现场核实被举报人为芦台经济开发区四社区养殖户，位于新华路街道四社区，养殖户所有权及管理权归芦台经济开发区农业总公司所有。经核实，由于近期我区雨水较多，王学常养殖户牛棚内粪便清运不及时，导致粪污被雨水冲至路面，影响出行。故举报人反映的问题部分属实。在检查过程中发现王学常养殖场院内粪污堆积较多，未及时进行清运处理。已组织吸粪车将冲出的粪污进行集中收集处理，并对路面进行钢渣、石子铺垫，并督导王学常养殖户对牛棚内粪污进行及时清理。同时，芦台经济开发区举一反三，对周边养殖户开展粪污处理宣传工作，讲解粪污的清理转运方式，监督管理部门加强监督检查，并做好粪污储存设施指导与服务，确保养殖户产生的粪污及时清理，避免问题再次发生。 | 完成整改 | 2025-09-05 | 2025年9月5日芦台经济开发区乡村振兴局、新华路街道办事处到现场核查，经核查，养殖场门前及排水沟堆积粪污已清理完毕，门前道路已恢复正常通行；王学常养殖场内无粪污堆积、外溢情况。
2 | 第12批 | SD3D3PD1Z202409130025 | 否 | 否 | 芦台经济开发区海北镇桐城村村民反映，该村每家厕所改造后产生的污水没有通过污水管道，而是经过雨水管道排到村外东南侧紧挨的排水沟内，希望相关部门调查处理。 | 部分属实 | 是 | 2024-09-26 | 一、点位基本情况:该点位位于芦台经济开发区海北镇桐城东南，该村东南侧居民均已完成厕所改造，采用三级化粪池水冲模式，河北唐山芦台经济开发区已建立农村厕所管护机制，有专业清掏队伍负责日常清掏及维护。该问题点位属于污水支管网暂未接入主管网。 二、现场核实情况:9月14日上午河北唐山芦台经济开发区组织相关单位进行现场办公，实地核实群众反映问题。目前，河北唐山芦台经济开发区海北镇桐城村已完成厕所改造约500户，均采用三级化粪池水冲模式,群众举报的点位为污水支管网按照施工计划，暂未接入主管网。河北唐山芦台经济开发区已对该沟渠水体进行监测，检测结果显示未形成农村黑臭水体。故举报人反映的问题部分属实。 三、处理和整改情况:已建立农村厕所管护机制，有专业清掏队伍负责日常清掏及维护。同时，已在该处支管网末端新建一座污水井并接入主管网，纳入该村污水处理系统，统一处理达标后再进行排放，问题已得到解决。 | 完成整改 | 2025-09-05 | 2025年9月5日芦台经济开发区乡村振兴局、海北镇到现场核查，经核查，桐城村已建立农村厕所管护机制，有专业清掏队伍负责日常清掏及维护。同时，已在该处支管网末端新建一座污水井并接入主管网，纳入该村污水处理系统，统一处理达标后再进行排放，问题已得到解决。
3 | 第13批 | SD3D3PD1Z202409140002 | 否 | 否 | 芦台经济开发区海北镇桐城村村民反映，村东侧住宅尽头南侧垃圾存放点（村东数第二个公共厕所位置）距离村民住宅10米左右，恶臭异味严重，影响村民正常生活，建议向南侧迁移10米左右，希望相关部门调查处理。 | 部分属实 | 是 | 2024-09-17 | 一、点位基本情况：被举报点位位于河北唐山芦台经济开发区海北镇桐城村村东侧住宅尽头南侧，该点位为一处垃圾临时存放点，设有大垃圾箱一个，用于存放周围村民日产的生活垃圾;该点位周围有一座公共厕所。 二、现场核实情况：9月15日上午，河北唐山芦台经济开发区对群众反映问题进行现场核查，桐城村村东侧住宅尽头南侧垃圾临时存放点，设有大垃圾箱一个，距离居民住宅大约10米，但现场未发现恶臭异味严重问题。故举报人反映的问题部分属实。 三、处理和整改情况：河北唐山芦台经济开发区立即对该点位进行整改，将垃圾临时存放点向南侧迁移10米，并将大垃圾箱更换为多个有盖的小垃圾桶。同时，河北唐山芦台经济开发区举一反三，督导保洁公司做好垃圾日产日清工作。 | 完成整改 | 2025-09-05 | 2025年9月5日芦台经济开发区乡村振兴局、海北镇到现场核查，经核查，垃圾临时存放点已向南侧迁移10米，并将大垃圾箱更换为多个有盖的小垃圾桶。现场不存在异味严重问题。